## 28FEB2021 v.3
FECHA DE ELECCIONES 28/FEB/2021
v.3.1
CALENDARIO ELECTORAL 2021 - ELECCIONES DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, ASAMBLEA LEGISLATIVA E INTEGRANTES DE CONCEJOS MUNICIPALES
n.° | FASE / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
|  | MÁS TEMPRANA | MÁS TARDÍA
1 | Suspensión del proceso de modificación de dirección de residencia | vie 10/ene/2020 | jue 27/feb/2020
2 | Divulgación institucional de información sobre la suspensión de modificación de residencia y sus efectos electorales | vie 10/ene/2020 | jue 27/feb/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
3 | Publicidad de información ciudadana sobre la fecha de suspensión de modificación de residencia y sus efectos electorales | sab 8/feb/2020 | jue 27/feb/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
4 | Suspensión del proceso de modificación de residencia de ciudadanos en el Registro Electoral (Art. 20 CE) | jue 27/feb/2020 | jue 27/feb/2020 | Organismo colegiado / DRE
5 | Vigilar y fiscalizar la suspensión del proceso de modificación de residencia de ciudadanos en el Registro Electoral (Art. 135 CE) | jue 27/feb/2020 | jue 27/feb/2020 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
6 | Convocatoria de partidos políticos a elecciones internas de candidaturas 2021 | dom 29/mar/2020 | mie 29/jul/2020
7 | Última fecha para que los partidos políticos convoquen a elecciones internas para elegir candidaturas 2021 (Art. 37-B LPP) | dom 29/mar/2020 | dom 29/mar/2020 | Comisión Electoral de cada partido político
8 | Última fecha para notificar a partidos políticos el número de concejales por municipio (Art. 12 CE) | mar 31/mar/2020 | mar 31/mar/2020 | TSE/ Secretaría General
9 | Última fecha para que los partidos políticos realicen elecciones internas para elegir candidaturas 2021 (Art. 37-K LPP) | mie 29/jul/2020 | mie 29/jul/2020 | Comisión Electoral de cada partido político
10 | Definición de oficiales de enlace y proceso de aprobación de centros de votación | lun 2/mar/2020 | jue 30/oct/2020
11 | Proceso de aprobación de centros de votación | lun 2/mar/2020 | vie 30/oct/2020 | Organismo colegiado /DOE/ DRE/USI
12 | Designación de Oficiales de Enlace de partidos políticos ante el TSE para el proceso electoral 2021 | lun 30/mar/2020 | jue 7/may/2020 | Partidos políticos / TSE
13 | Suspensión de admisión de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos | mie 1/julio/2020 | mar 6/abr/2021
14 | Divulgación institucional de información s/ suspensión de admisión de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos | mie 1/julio/2020 | lun 31/ago/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
15 | Última fecha de admisión de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos (Art. 19 LPP) | lun 31/ago/2020 | lun 31/ago/2020 | TSE
16 | Período de no admisión de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos (Art. 19 LPP) | mar 1/sep/2020 | mar 6/abr/2021 | TSE
17 | Solicitudes de interesados en participar como candidatos no partidarios para ser reconocidos como tales | vie 29/may/2020 | mar 29/sep/2020
18 | Recibir solicitudes por parte de interesados en participar como candidatos no partidarios, para ser reconocidos como tales | vie 29/may/2020 | mar 29/sep/2020 | Secretaría General (SG) / Ciudadanía interesada
19 | Presentar al TSE los libros para la recolección de las firmas necesarias para la inscripción de candidaturas no partidarias | vie 29/may/2020 | mar 29/sep/2020 | Interesados en participar como candidatos no partid.
20 | Cierre de Registro Electoral | jue 30/abr/2020 | vie 30/oct/2020
21 | Divulgación institucional de información s/suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos y ciudadanas al Registro Electoral | jue 30/abr/2020 | lun 31/ago/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
22 | Publicidad relacionada con el proceso electoral, DUI y cierre de inscripciones al Registro Electoral | vie 31/jul/2020 | lun 31/ago/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
23 | Divulgación institucional de información para motivar a la ciudadanía a participar en las elecciones 2021 (valores cívico democráticos) | mie 26/ago/2020 | mie 23/sep/2020 | TSE/ Unidad de Comunicaciones
24 | Publicidad para motivar a la ciudadanía a participar en las elecciones 2021 (valores cívico democráticos) | mie 26/ago/2020 | mie 23/sep/2020 | TSE/ Unidad de Comunicaciones
25 | Suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos al REL (Art. 20 CE) | lun 31/ago/2020 | lun 31/ago/2020 | Organismo colegiado / DRE
26 | Procesamiento, impresión y envío de padrones totales municipales y sectoriales a partidos políticos y coaliciones ( Art. 20 CE) | mar 1/sep/2020 | lun 14/sep/2020 | Dirección del Registro Electoral / USI
27 | Exhibición del padrón y recepción de reclamos (Art 20 CE) | lun 14/sep/2020 | jue 15/oct/2020 | TSE / Dirección del Registro Electoral
28 | Publicidad relativa al llamado a la ciudadanía para consultar su estatus en el Registro Electoral | lun 14/sep/2020 | jue 15/oct/2020 | TSE / DRE/ Unidad de Comunicaciones
29 | Procesamiento de reclamos | mie 16/sep/2020 | vie 30/oct/2020 | TSE / Dirección del Registro Electoral
30 | Cierre definitivo de inscripciones de ciudadanos y ciudadanas al REL (Art 20 CE) | vie 30/oct/2020 | vie 30/oct/2020 | Organismo colegiado / DRE
31 | Última fecha para que el TSE determine el número de las JRV que deben establecerse en cada municipio (Art. 107 CE) | vie 30/oct/2020 | vie 30/oct/2020 | TSE / Dirección del Registro Electoral / USI
32 | Vigilar y fiscalizar el proceso de cierre del Registro Electoral y padrones de consulta y definitivos (Art. 135 CE) | lun 31/ago/2020 | vie 30/oct/2020 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
33 | Convocatoria a Elecciones y acciones complementarias | mie 30/sep/2020 | mie 24/feb/2021
34 | Convocatoria a Elecciones (Art.169 CE) | mie 30/sep/2020 | mie 30/sep/2020 | Organismo colegiado
35 | Requerir a los diferentes medios de comunicación social las tarifas que cobran por sus servicios (Art. 174 CE) (Tiempo admitivo) | lun 5/oct/2020 | vie 9/oct/2020 | Organismo colegiado / Secretaría General
36 | Recepción de tarifas de medios de comunicación (Art. 174 CE) (Tiempo administrativo) | mar 3/nov/2020 | vie 6/nov/2020 | Medios de Comunicación / Secretaría General
37 | Determinar el tiempo que corresponde a cada partido político en medios de radio y televisión estatales (Art. 174 CE y 61 LPP) | mar 10/nov/2020 | lun 25/ene/2021 | TSE
38 | Acceso gratuito a los medios de radio y televisión propiedad del Estado en franja electoral (Art. 174 CE y Art. 60 LPP) | jue 18/feb/2021 | mie 24/feb/2021 | TSE / Partidos políticos /CNP
39 | Inscripción de Pactos de Coalición | lun 31/ago/2020 | vie 11/sep/2020
40 | Última fecha para la presentación de solicitudes de inscripción de Pactos de Coalición (Art. 43 LPP) | lun 31/ago/2020 | lun 31/ago/2020 | Secretaría General (SG) / Partidos Políticos
41 | Resolución sobre solicitudes de inscripción de Pactos de Coalición (Art. 43 LPP) | mar 1/sep/2020 | jue 3/sep/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
42 | Notificación de la resolución (Art. 43 LPP) | mie 2/sep/2020 | vie 4/sep/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
43 | Subsanar problemas de inscripción Pactos de Coalición (Art. 43 LPP) | jue 3/sep/2020 | mie 9/sep/2020 | Partidos Poíticos
44 | Resolución e inscripción de Pactos de Coalición (Art. 43 LPP) | vie 4/sep/2020 | jue 10/sep/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
45 | Notificación de la resolución (Art. 43 LPP) | lun 7/sep/2020 | vie 11/sep/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
46 | Inscripción y Propaganda Electoral de Candidatos y Candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN | jue 1/oct/2020 | mie 24/feb/2021
47 | Inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN (Art. 142 CE) | jue 1/oct/2020 | jue 19/nov/2020 | Secretaría General / Partidos políticos
48 | Resolución sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas PARLACEN (Art. 145 CE) | vie 2/oct/2020 | mar 24/nov/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
49 | Notificación de la resolución (Art. 145 CE) | lun 5/oct/2020 | mie 25/nov/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
50 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN (Art. 145 CE) | mar 6/oct/2020 | lun 30/nov/2020 | Partidos políticos
51 | Inscripción definitiva o denegatoria de solic. de insc. de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas PARLACEN(Art. 145 CE) | mie 7/oct/2020 | mar 1/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
52 | Notificación sobre inscripción definitiva o denegatoria (Art. 145 CE) | jue 8/oct/2020 | mie 2/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
53 | Presentación de nuevas solicitudes de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas PARLACEN (Art. 146 CE) | vie 9/oct/2020 | mie 9/dic/2020 | Partidos políticos
54 | Resolución sobre nuevas solicitudes de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN (Art. 145 CE) | sab 10/oct/2020 | lun 14/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
55 | Notificación de la resolución (Art. 145 CE) | lun 12/oct/2020 | mar 15/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
56 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN (Art. 145 CE) | mar 13/oct/2020 | vie 18/dic/2020 | Partidos políticos
57 | Resolucion final sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al PARLACEN (Art. 145 CE) | mie 14/oct/2020 | lun 21/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
58 | Notificación y publicacion de la resolución final sobre solicitud de inscripción de candidaturas (Art. 145 CE) | jue 15/oct/2020 | mar 22/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
59 | Propaganda Electoral para Elección de Diputados y Diputadas (Art. 81 Cn. y Arts. 172 y 175 C.E.) | dom 27/dic/2020 | mie 24/feb/2021 | Partidos políticos
60 | Inscripción y Propaganda Electoral de Candidatos y Candidatas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa | jue 1/oct/2020 | mie 24/feb/2021
61 | Inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa (Art. 142 CE) | jue 1/oct/2020 | jue 19/nov/2020 | Secretaría General / Partidos políticos / CNP
62 | Resolución sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a A. L. (Art. 145 CE) | vie 2/oct/2020 | mar 24/nov/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
63 | Notificación de la resolución (Art. 145 CE) | lun 5/oct/2020 | mie 25/nov/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
64 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa (Art. 145 CE) | mar 6/oct/2020 | lun 30/nov/2020 | Partidos políticos / Candidat. no partidarias (CNP)
65 | Inscripción definitiva o denegatoria de solic. de insc. de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas A.L. (Art. 145 CE) | mie 7/oct/2020 | mar 1/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
66 | Notificación sobre inscripción definitiva o denegatoria (Art. 145 CE) | jue 8/oct/2020 | mie 2/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
67 | Presentación de nuevas solicitudes de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a la A.L. (Art. 146 CE) | vie 9/oct/2020 | mie 9/dic/2020 | Partidos políticos /CNP
68 | Resolución sobre inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa (Art. 145 CE) | sab 10/oct/2020 | lun 14/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
69 | Notificación de la resolución (Art. 145 CE) | lun 12/oct/2020 | mar 15/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
70 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa (Art. 145 CE) | mar 13/oct/2020 | vie 18/dic/2020 | Partidos políticos / CNP
71 | Resolucion final sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas a A. L. (Art. 145 CE) | mie 14/oct/2020 | lun 21/dic/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
72 | Notificación y publicacion de la resolución final sobre solicitud de inscripción de candidaturas (Art. 145 CE) | jue 15/oct/2020 | mar 22/dic/2020 | Secretaría General / Unidad de Comunicaciones
73 | Propaganda Electoral para Elección de Diputados y Diputadas (Art. 81 Cn. y Arts. 172 y 175 C.E.) | dom 27/dic/2020 | mie 24/feb/2021 | Partidos políticos / CNP
74 | Organización de Juntas Electorales Departamentales (JED) | dom 30/ago/2020 | mie 17/mar/2021
75 | Última fecha para presentar propuestas para integrar las JED (Art. 91 CE) | dom 30/ago/2020 | dom 30/ago/2020 | Partidos políticos / CNP
76 | Verificación de cumplimiento de requisitos de ley en ciudadanos propuestos | lun 31/ago/2020 | vie 25/sep/2020 | TSE
77 | Sorteo quinta posición en las JED (Art.91 CE - Tiempo administrativo) | jue 8/oct/2020 | vie 23/oct/2020 | Organismo colegiado /SG/ Partidos políticos/CNP
78 | Nombramientos de JED (Art. 115 CE) | vie 30/oct/2020 | vie 30/oct/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
79 | Protesta de Ley JED (Art. 115 CE) | vie 30/oct/2020 | vie 30/oct/2020 | Organismo colegiado / Secretaría General
80 | Capacitación a integrantes de las JED (Art. 117 C.E.) | vie 30/oct/2020 | sab 31/oct/2020 | Dirección de Capacitación y Educación Cívica
81 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de JED para recibir capacitación (Art. 113 CE) | vie 30/oct/2020 | sab 31/oct/2020 | Personas naturales o juridicas relacionadas
82 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de JED para que desempeñen sus funciones (Art. 113 CE) | mar 3/nov/2020 | mie 17/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
83 | Ajustar integración de las JED de acuerdo a inscripción legal de coaliciones y candidaturas (Art. 91 CE) | vie 20/nov/2020 | mar 22/dic/2020 | Organismo colegiado / Secretaría General
84 | Vigilar la organización, instalación y capacitación de las JED (Art. 135- i CE) | dom 30/ago/2020 | mar 22/dic/2020 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
85 | Inscripción y Propaganda Electoral de Candidatos y Candidatas a Concejos Municipales | mar 3/nov/2020 | mie 24/feb/2021
86 | Inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 142 CE) | mar 3/nov/2020 | jue 19/nov/2020 | Juntas Electorales Departamentales / Partidos políticos
87 | Resolución sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | mar 10/nov/2020 | mar 24/nov/2020 | Juntas Electorales Departamentales
88 | Notificación de resolución (Art. 145 CE) | mie 11/nov/2020 | mie 25/nov/2020 | Juntas Electorales Departamentales
89 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | jue 12/nov/2020 | lun 30/nov/2020 | Partidos políticos
90 | Inscripción definitiva o denegatoria de solicitudes de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | vie 13/nov/2020 | mar 1/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
91 | Notificación sobre inscripción definitiva o denegatoria (Art. 145 CE) | lun 16/nov/2020 | mie 2/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
92 | Presentación de nueva solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 146 CE) | mar 17/nov/2020 | mie 9/dic/2020 | Partidos políticos
93 | Resolución definitiva de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | mie 18/nov/2020 | lun 14/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
94 | Notificación sobre resolución de inscripción de candidaturas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | jue 19/nov/2020 | mar 15/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
95 | Subsanar problemas de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | vie 20/nov/2020 | vie 18/dic/2020 | Partidos políticos
96 | Resolucion final sobre solicitud de inscripción de candidatos y candidatas a Concejos Municipales (Art. 145 CE) | sab 21/nov/2020 | lun 21/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
97 | Notificación y publicacion de la resolución final sobre solicitud de inscripción de candidaturas (Art. 145 CE) | lun 23/nov/2020 | mar 22/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
98 | Última fecha para la devolución de los libros de inscripción de candidatos o candidatas al TSE (Art.94 - l CE) | mie 13/ene/2021 | mie 13/ene/2021 | Juntas Electorales Departamentales
99 | Propaganda electoral para elección de Concejos Municipales (Art. 81 Cn.y Arts. 172 y 175 C.E.) | mie 27/ene/2021 | mie 24/feb/2021 | Partidos políticos
100 | Organización de Juntas Electorales Municipales | dom 30/ago/2020 | mie 17/mar/2021
101 | Cierre plazo de presentación de propuestas para integrar las JEM (Art. 95 CE) | dom 30/ago/2020 | dom 30/ago/2020 | Organismo colegiado / Partidos políticos/ CNP
102 | Verificación de cumplimiento de requisitos de ley en ciudadanos propuestos | lun 31/ago/2020 | vie 6/nov/2020 | TSE
103 | Sorteo quinta posición y distribución de cargos en las JEM (Art. 95 - Tiempo administrativo) | lun 16/nov/2020 | vie 20/nov/2020 | Organismo colegiado / SG/ Partidos políticos
104 | Nombramiento de JEM (Art.115 CE) | dom 29/nov/2020 | dom 29/nov/2020 | Organismo colegiado /Dirección Jurisdiccional /SG
105 | Protesta de Ley JEM ( Art.115 CE) | lun 30/nov/2020 | lun 7/dic/2020 | Juntas Electorales Departamentales
106 | Capacitación a integrantes de las JEM (Art. 117 CE) | sab 5/dic/2020 | dom 17/ene/2021 | Dirección de Capacitación y Educación Cívica
107 | Capacitación a delegados y delegadas de JEM (Art.95 CE) tiempo administrativo | sab 12/dic/2020 | dom 7/feb/2021 | Dirección de Capacitación y Educación Cívica
108 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de JEM para recibir capacitación (Art. 113 CE) | sab 5/dic/2020 | dom 7/feb/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
109 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a Delegados JEM para recibir capacitación (Art. 113 CE) | sab 12/dic/2020 | dom 7/feb/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
110 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de JEM para que desempeñen sus funciones (Art. 113 CE) | lun 18/ene/2021 | mie 17/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
111 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a delegados de JEM para que desempeñen sus funciones (Art. 113 CE) | sab 27/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
112 | Ajustar integración de las JEM de acuerdo a inscripción legal de coaliciones y candidaturas (Art. 95 CE) | vie 20/nov/2020 | jue 7/ene/2021 | Organismo colegiado / Secretaría General
113 | Vigilar la organización, instalación y capacitación de las JEM (Art. 135- i CE) | dom 30/ago/2020 | jue 7/ene/2021 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
114 | Preparativos y Material Electoral | mar 6/oct/2020 | dom 21/feb/2021
115 | Proceso de impresión del reverso de papeletas de votación y preparativos para la impresión del anverso de las mismas | sab 31/oct/2020 | lun 21/dic/2020 | Dirección de Organización Electoral
116 | Preparativos de arte, imágenes y guía de colores de emblemas de partidos políticos y coaliciones | mar 6/oct/2020 | jue 26/nov/2020 | Secretaría General / DOE
117 | Sorteo de posición de banderas y elementos distintivos de partidos políticos, coaliciones o CNP contendientes en papeletas de vot | jue 26/nov/2020 | mie 23/dic/2020 | Organismo colegiado/SG/ Contendientes /DOE
118 | Emisión de opinión referente a la calidad de la tinta indeleble (Art. 135 - i CE) | lun 30/nov/2020 | vie 18/dic/2020 | TSE / Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
119 | Última fecha para la aprobación de tonalidades y diseños de pruebas impresas (Art. 186 CE) | mie 13/ene/2021 | mie 13/ene/2021 | Partidos políticos / CNP / DOE
120 | Última fecha para completar la impresión definitiva de papeletas de votación (Art. 186 CE) | dom 7/feb/2021 | dom 7/feb/2021 | Dirección de Organización Electoral
121 | Preparación del Paquete Electoral | mar 8/dic/2020 | dom 21/feb/2021 | Dirección de Organización Electoral
122 | Vigilar y fiscalizar la fase de preparación de material electoral (Art. 135 CE) | sab 31/oct/2020 | dom 21/feb/2021 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
123 | Pruebas y Simulacros de Transmisión y Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares | vie 3/ene/2020 | vie 12/feb/2021
124 | Proceso de pruebas y simulacros de transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares | vie 3/ene/2020 | vie 12/feb/2021 | TSE / Unidad de Servicios Informáticos (USI) / DOE
125 | Organización de Juntas Receptoras de Votos | vie 30/oct/2020 | lun 1/mar/2021
126 | Remitir al TSE propuestas de ciudadanos para integrar las JRV (Art. 99 CE) | vie 30/oct/2020 | vie 30/oct/2020 | Partidos políticos y coaliciones / CNP
127 | Verificación de cumplimiento de requisitos de ley en ciudadanos propuestos | sab 31/oct/2020 | mar 10/nov/2020 | Organismo colegiado / SG/ Partidos políticos
128 | Sorteo quinto integrante y distribución equitativa de cargos en las JRV (Art. 100 CE - Tiempo administrativo) | mar 3/nov/2020 | vie 13/nov/2020 | Org. colegiado /SG/ PP/ candidatos no partid.
129 | Sorteo para complementar las JRV (Art. 102 CE) tiempo administrativo | vie 6/nov/2020 | vie 20/nov/2020 | Organismo colegiado / Secretaría General /USI
130 | Verificación de cumplimiento de requisitos de ley en ciudadanos seleccionados por sorteo de complemento | vie 13/nov/2020 | vie 27/nov/2020 | TSE
131 | Divulgación institucional de información p/ motivar a la población a integrar juntas receptoras de votos y su respectiva capacitación | vie 13/nov/2020 | mar 15/dic/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
132 | Publicidad para motivar a la población a integrar las juntas receptoras de votos y su respectiva capacitación | vie 13/nov/2020 | mar 15/dic/2020 | TSE / Unidad de Comunicaciones
133 | Comunicar y contactar a personas elegidas por sorteo para complementar las JRV | jue 19/nov/2020 | vie 18/dic/2020 | TSE / Dirección de Registro Electoral
134 | Nombramiento de las JRV (Art. 100 CE) | mar 29/dic/2020 | mar 29/dic/2020 | Organismo colegiado / Dirección Jurisdiccional/ SG
135 | Protesta de Ley de las JRV (Art. 115 CE) | mie 30/dic/2020 | mie 6/ene/2021 | Juntas Electorales Municipales
136 | Capacitación a integrantes de las JRV (Art. 117 C.E.) (Tiempo administrativo) | sab 9/ene/2021 | vie 26/feb/2021 | Dirección de Capacit. y Educ. Cívica / Facilitadores
137 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de JRV para recibir capacitación (Art. 113 CE) | sab 9/ene/2021 | vie 26/feb/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
138 | Obligatoriedad de otorgar permiso c/ goce de sueldo a JRV o vigilancia temp. o permanente p/ desempeñar funciones (Art. 113 CE) | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
139 | Vigilar la organización, instalación y capacitación de las JRV (Art. 135- i CE) | vie 30/oct/2020 | vie 26/feb/2021 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
140 | Última fecha p/ que el TSE entregue a partidos polít. o coalic. la retribución a vigilantes acreditados ante cada JRV (Art. 111 CE) | mie 17/feb/2021 | mie 17/feb/2021 | TSE
141 | Logística para el Evento Electoral | jue 4/ene/2021 | vie 23/abr/2021
142 | Divulgación institucional p/ informar s/ capacitación de JRV, formas de votar, consulta s/lugar de votación y motivación a votar | lun 4/ene/2021 | dom 28/feb/2021 | TSE / Unidad de Comunicaciones/ DRE/ DCEC
143 | Publicidad p/ informar s/ capacitación de JRV, formas de votar, consulta s/lugar de votación y motivación a concurrir a las urnas | lun 4/ene/2021 | dom 28/feb/2021 | TSE / Unidad de Comunicaciones/ DRE/ DCEC
144 | Información y consulta ciudadana (Art. 36 CE) | jue 28/ene/2021 | dom 28/feb/2021 | TSE/ Dirección del Registro Electoral
145 | Última fecha para la remisión de padrones electorales a las JEM, partidos políticos o coaliciones (Art. 36 CE) | jue 28/ene/2021 | jue 28/ene/2021 | TSE/ Dirección del Registro Electoral
146 | Última fecha para la publicidad de obras estatales y municipales (Art. 178 CE) | jue 28/ene/2021 | jue 28/ene/2021 | Gob. de la Rep/ Conc. Munic./ Entid. autónomas
147 | Prohibición de publicidad de obras estatales y municipales (Art. 178 CE) | vie 29/ene/2021 | dom 28/feb/2021 | TSE
148 | Última fecha p/ publicación de resultados de encuestas o proyecciones s/ resultados electorales (Art. 176 CE) | vie 12/feb/2021 | vie 12/feb/2021 | Part. Políticos/Coal./Personas Nat o Jur/Asoc u Org.
149 | Prohibición de publicación de resultados de encuestas o proyecciones s/ resultados electorales (Art. 176 CE) | sab 13/feb/2021 | sab 27/mar/2021 | TSE
150 | Última fecha para la entrega de paquete electoral a las JED (Art. 187 CE) | lun 22/feb/2021 | lun 22/feb/2021 | Dirección de Organización Electoral
151 | Última fecha para la entrega de paquete electoral a las JEM (Art. 187 CE) | mie 24/feb/2021 | mie 24/feb/2021 | Juntas Electorales Departamentales / DOE
152 | Recepción y desarrollo de agenda de trabajo Misión de Observación Electoral Internacional invitada por el TSE | jue 25/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | DFID / Eventos y Ceremonial Diplomático
153 | Adecuación y señalización de centros de votación | jue 25/feb/2021 | sab 27/feb/2021 | Dirección de Organización Electoral
154 | Prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes de cualquier naturaleza (Art. 284 CE) | sab 27/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | TSE / PNC
155 | Tener a disposición de las JRV a más tardar a las 5:00 am el paquete electoral y demás materiales para la votación (Art. 189 CE) | dom 28/feb/2021 | dom 28/feb/2021 | DOE/ JED / JEM
156 | Última fecha para sustituir por nuevos candidatos o candidatas postulados a los ya inscritos (Art. 147 CE) | sab 27/feb/2021 | sab 27/feb/2021 | Partidos políticos o coaliciones / TSE
157 | ELECCIONES | dom 28/feb/2021 | dom 28/feb/2021 | TSE
158 | Transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares (Art. 209 CE) | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | TSE / Unidad de Servicios Informáticos / DOE
159 | Obligatoriedad de otorgar permiso con goce de sueldo a integrantes de OET o de vigilancia temporal o permanente (Art. 113 CE) | lun 1/mar/2021 | lun 1/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
160 | Presentación de justificación por no comparecer al cargo JRV designado o por retirarse antes del fin de escrutinio JRV (Art. 242 CE) | lun 1/mar/2021 | mie 3/mar/2021 | Personas llamadas a integrar JRV
161 | Recolección del material electoral retornable | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Dirección de Organización Electoral
162 | Limpieza de centros de votación | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Dirección de Organización Electoral
163 | Vigilancia de la transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares (Art. 135 - k CE) | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
164 | Elaborar y entregar al TSE, JED y part. políticos o coalic. el acta general municipal preliminar del escrutinio (Art. 98-e y 212 CE) | dom 28/feb/2021 | lun 1/mar/2021 | Juntas Electorales Municipales
165 | Pago a integrantes de las JRV (Art. 111 CE) | lun 8/mar/2021 | vie 23/abr/2021 | Dirección Financiera Institucional
166 | Última fecha para que los partidos políticos liquiden ante el TSE los pagos efectuados a vigilantes de las JRV (Art.111 CE) | mie 14/abr/2021 | mie 14/abr/2021 | Partidos políticos
167 | Declaratoria de Resultados, Entrega de Credenciales y Cierre del Proceso | dom 28/feb/2021 | vie 2/abr/2021
168 | Recurso de Nulidad de Elección (Art. 270 CE) y Nulidad de Urna (Art. 273 CE) | dom 28/feb/2021 | mar 2/mar/2021 | Partidos políticos/ Coaliciones /Candidat.no partid.
169 | Notificación inicio del escrutinio final a partidos políticos, coaliciones y Fiscal General de la República (Art. 214 CE) | lun 1/mar/2021 | lun 1/mar/2021 | Organismo colegiado / Secretaría General
170 | Oír a partidos políticos y coaliciones contendientes (Art. 270 CE) | lun 1/mar/2021 | mie 3/mar/2021 | Organismo colegiado
171 | Abrir a prueba las respectivas diligencias (Art. 270 CE) | mar 2/mar/2021 | jue 4/mar/2021 | Organismo colegiado
172 | Término Probatorio (Art. 270 CE) | mie 3/mar/2021 | dom 7/mar/2021 | Org. colegiado / part. políticos / Coaliciones/ Cand no partid.
173 | Fallo (Art. 270 CE) (Puede ser a partir del viernes 5, si se resuelve después de las 4:00 pm, vencido el término probatorio) | vie 5/mar/2021 | lun 8/mar/2021 | Organismo colegiado
174 | Escrutinio final (Art.214 CE) | mar 2/mar/2021 | mie 17/mar/2021 | Organismo colegiado
175 | Obligatoriedad de otorgar permiso c/goce de sueldo a miembros OE o de vigil. temp. o permanente en escrutinio final (Art. 113 CE) | mar 2/mar/2021 | mie 17/mar/2021 | Personas naturales o juridicas relacionadas
176 | Vigilancia y fiscalización del escrutinio final (Art. 135 CE) | mar 2/mar/2021 | mie 17/mar/2021 | Junta de Vigilancia Electoral (JVE)
177 | Levantamiento y notificación del acta de escrutinio final | mar 9/mar/2021 | mie 17/mar/2021 | Organismo colegiado / Secretaría General
178 | Recurso de Nulidad del Escrutinio Definitivo (Art. 272 CE) | mie 10/mar/2021 | sab 20/mar/2021 | Partidos políticos/ Coaliciones /Candidat.no partid.
179 | Divulgación institucional de información sobre el cierre del proceso y resultados electorales 2021 | mie 10/mar/2021 | dom 18/abr/2021 | TSE / Unidad de Comunicaciones
180 | Publicidad informativa sobre el cierre del proceso y la divulgación de los resultados electorales 2021 | mie 10/mar/2021 | dom 18/abr/2021 | TSE / Unidad de Comunicaciones
181 | Oír a partidos políticos y coaliciones contendientes (Art. 270 y 272 CE) | jue 11/mar/2021 | dom 21/mar/2021 | Organismo colegiado
182 | Abrir a prueba las respectivas diligencias (Art. 270 y 272 CE) | vie 12/mar/2021 | lun 22/mar/2021 | Organismo colegiado
183 | Término Probatorio (Art. 270 y 272 CE) | sab 13/mar/2021 | jue 25/mar/2021 | Org. colegiado / part. políticos / Coaliciones/ Cand no partid.
184 | Fallo (Art. 270 CE) (Puede ser a partir del lunes 15, si se resuelve después de las 4:00 pm, vencido el término probatorio) | lun 15/mar/2021 | vie 26/mar/2021 | Organismo colegiado
185 | Decreto de Declaratoria Firme de Resultados (Art. 220 CE) | mar 16/mar/2021 | sab 27/mar/2021 | Organismo colegiado
186 | Publicación Acta de Escrutinio Final y Decreto de Declaratoria Firme de Resultados (Art. 221 CE) | mie 17/mar/2021 | mar 30/mar/2021 | TSE / SG / Unidad de Comunicaciones
187 | Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados electos (Art. 222 CE) | jue 18/mar/2021 | vie 2/abr/2021 | Organismo colegiado / Secretaría General
188 | Recibir Protesta de Ley y dar posesión de cargos a Diputadas y Diputados electos al Parlamento Centroamericano (Art. 223 CE) | jue 18/mar/2021 | vie 2/abr/2021 | Organismo colegiado
189 | Entrega de credenciales a candidatas y candidatos electos a Concejos Municipales (Art. 224 CE) | jue 18/mar/2021 | vie 2/abr/2021 | Juntas Electorales Departamentales
190 | Proceso sancionatorio p/ quien se negare sin justa causa a desempeñar cargos de miembro de Organismos Electorales | sab 31/oct/2020 | vie 1/oct/2021
191 | Proceso sancionatorio a quien se negare s/ justa causa a desempeñar cargo en JED o JEM o lo abandonare (Art. 242 CE) | sab 31/oct/2020 | vie 1/oct/2021 | TSE
192 | Proceso sancionatorio a quien se negare sin justa causa a desempeñar cargo de miembro JRV o abandonare el cargo (Art. 242 CE) | jue 4/mar/2021 | vie 1/oct/2021 | TSE
193 | Seminario de Evaluación del Proceso Electoral 2021 y publicación y divulgación de Estadísticas Electorales 2021 | lun 3/may/2021 | vie 23/jul/2021
194 | Seminario de Evaluación del Proceso Electoral 2021 | lun 3/may/2021 | vie 21/may/2021 | TSE / Representantes part. políticos y de la sociedad
195 | Publicación y divulgación de estadísticas electorales 2021 | lun 5/jul/2021 | vie 23/jul/2021 | TSE
196 | Ejecución, control y liquidación presupuestaria | vie 3/ene/2020 | vie 1/oct/2021
197 | Ejecución, control y liquidación del Presupuesto Especial Extraordinario del Evento Electoral 2021 | vie 3/ene/2020 | vie 1/oct/2021 | Dirección Financiera Institucional
198 | Rendición de Cuentas TSE sobre el Proceso Electoral 2021 | vie 5/nov/2021 | vie 19/nov/2021
199 | Presentación de Informe de Rendición de Cuentas TSE sobre el Proceso Electoral 2021 | vie 5/nov/2021 | vie 19/nov/2021 | Organismo Colegiado